## tasks
packages		package description	task id	task name	task description	roles	inputs	outputs
5 Management softwaru a organizace	5.1 Organizace, role a odpovědnosti	5.1.1.1 Zajistit, aby veškerý personál, který má odpovědnost za software byl organizovaný, měl oprávnění / a byl schopen plnit tuto odpovědnost.	5.1.2.1	implementace části EN ISO 9001 o personálu a odpovědnostech	Jako minimum musí dodavatel implementovat příslušné části EN ISO 9001, které pojednávají / o organizaci a managementu personálu a o odpovědnostech.	dodavatel	x	x
		5.1.2.2 Odpovědnosti musí být v souladu s požadavky definovanými v příloze B. (?)	5.1.2.3	jmenování a zaznamenání personálu	Personál, který má přiřazeny role týkající se vývoje nebo údržby softwaru musí být jmenován / a zaznamenán.	x	x	x
			5.1.2.4	stanovení hodnotitele	Hodnotitel musí být stanoven dodavatelem, zákazníkem nebo orgánem pro otázky bezpečnosti.	dodavatel	x	x	také main desc hodnotitele (?)
			5.1.2.7	zmocnit hodnotitele k provádění hodnocení	Hodnotitel musí být zmocněn k provádění hodnocení softwaru.	x	x	x
			5.1.2.8	souhlas s vydáním softwaru	Validátor musí dát souhlas/nesouhlas pro vydání softwaru.	validátor	x	x
	5.2 Kompetence personálu	5.2.1.1 Zajistit, aby veškerý personál, který má odpovědnost za software byl kompetentní k plnění těchto / odpovědností prokázáním schopnosti vykonávat příslušné úkoly bezchybně, efektivně a důsledně ve vysoké / kvalitě a za měnících se podmínek.	5.2.2.1		Klíčové kompetence požadované pro každou roli ve vývoji softwaru jsou definovány v příloze B. (?) / Jestliže jsou pro nějakou roli v životním cyklu softwaru požadovány další zkušenosti, schopnosti nebo / kvalifikace, musí to být definováno v plánu zajištění kvality softwaru.		x	x
			5.2.2.2	udržování důkazu kompetence personálu	Dokumentovaný důkaz kompetence personálu, včetně odborných znalostí, kvalifikací, odpovídajících / zkušeností a příslušných školení musí být udržován organizací dodavatele za účelem prokázání odpovídající organizace bezpečnosti.	dodavatel	x	x
			5.2.2.3		Organizace musí udržovat postupy pro řízení kompetencí personálu tak, aby kompetence odpovídaly / příslušným rolím v souladu s platnými normami kvality.	x	x	x
			5.2.2.4	prokázání průběžné zachování odborné způsobilosti	Jakmile bylo prokázáno, ke spokojenosti hodnotitele nebo osvědčením, že byla doložena odborná / způsobilost veškerého personálu v různých rolích, bude muset každý jednotlivec prokázat průběžné zachování / a rozvoj této způsobilosti. To může být doloženo udržováním deníku, který prokazuje, že tyto činnosti jsou / pravidelně prováděny správně a že další školení je prováněno v souladu s EN ISO 9001*) / a ISO/IEC 90003:2004**), 6.2.2 „Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik“.	hodnotitel	x	x
	5.3 Otázky životního cyklu a dokumentace	5.3.1.1 Strukturovat vývoj softwaru do definovaných etap a činností.	5.3.2.1	volba a popis modelu životního cyklu	Musí být zvolen model životního cyklu pro vývoj softwaru a musí být podrobně popsán v plánu zajištění / kvality softwaru v souladu s kapitolou 6.5. (?)	x	x	plán zajištění kvality softwaru, / Model životního cyklu
		5.3.1.2 Zaznamenávat všechny informace týkající se softwaru během životního cyklu softwaru.	5.3.2.5	stanovení a naplánování činností pro etapu	Všechny činnosti, které mají být provedeny během etapy musí být stanoveny a naplánovány / před zahájením této etapy.	x	x	x
		5.3.2.3 Procedury zajištění kvality musí probíhat paralelně s činnostmi životního cyklu a musí se používat / stejná terminologie.	5.3.2.7	zajištění sledovatelnosti dokumentů	Pro každý dokument musí být zajištěna sledovatelnost a to jednoznačným referenčním číslem / a definovaným a dokumentovaným vztahem k dalším dokumentům.	x	x	x
		5.3.2.6 Všechny dokumenty musí být strukturovány tak, aby umožňovaly další rozšiřování paralelně / s procesem návrhu.

		5.3.2.8 Každý termín, akronym nebo zkratka musí mít v každém dokumentu stejný význam. Jestliže to není / z historických důvodů možné, pak musí být uvedeny různé významy a odkazy na ně.
		5.3.2.9 Kromě toho musí být každý dokument, s výjimkou dokumentů pro již existující software (viz 7.3.4.7), / napsán podle následujících pravidel: / – musí obsahovat nebo realizovat všechny použitelné podmínky a požadavky předcházejícího dokumentu, / s nímž je v hierarchickém vztahu; / – nesmí být v rozporu s předcházejícím dokumentem.
		5.3.2.10 Každá položka nebo princip musí být v každém dokumentu nazván stejným jménem nebo opatřen / stejným popisem.
		5.3.2.11 Obsah všech dokumentů musí být zaznamenán ve formě vhodné pro manipulaci, zpracování / a uchování.
		5.3.2.12 Jestliže jsou dokumenty, které byly vytvořeny nezávislými rolemi spojovány do jednoho dokumentu, / musí být v tomto dokumentu vysledovatelná vazba jednotlivých nezávislých rolí na části dokumentu, které byly / těmito rolemi vytvořeny.
		5.3.2.13 Dokumenty mohou být spojovány nebo rozdělovány v souladu s 5.3.2.12. Některé kroky vývoje / mohou být spojeny, rozděleny nebo, pokud je to odůvodněné, vynechány podle uvážení manažera projektu / a se souhlasem validátora.							5.3.2.13 – i k rolím?
		5.3.2.14 Pokud se použije jakýkoliv alternativní životní cyklus nebo struktura dokumentace, musí být / prokázáno, že jsou splněny všechny cíle a požadavky této evropské normy.
6 Zajištění softwaru	6.1 Testování softwaru	6.1.1.1 Cílem testování softwaru, prováděného testerem a/nebo integrátorem, je ověřit chování nebo výkon / softwaru proti odpovídající specifikaci testu v rozsahu dosažitelném zvoleným pokrytím testu.	6.1.4.1	akceptování testů prováděných jinými účastníky	Testy prováděné jinými účastníky jako jsou manažer pro požadavky, návrhář nebo implementátor / mohou být verifikátorem akceptovány, pokud jsou plně dokumentované a splňují následující požadavky.	verifikátor	x	x
			6.1.4.2	kalibrace měřicích zařízení, / Prokázání vhodnosti nástrojů	Měřící zařízení použité pro testování musí být náležitě kalibrováno. Pro jakékoliv nástroje použité pro / testování, hardwarové nebo softwarové se musí prokázat, že jsou vhodné pro tento účel.	x	x	x
			6.1.4.3	Dokumentace testování	Testování softwaru musí být dokumentováno prostřednictvím specifikace testu a zprávy z testu tak, jak je definováno dále.	x	x	specifikace testu, / Zpráva z testu
	6.2 Verifikace softwaru	6.2.1.1 Cílem verifikace softwaru je přezkoušet a dospět k názoru založeném na důkazu, že položky výstupu / (proces, dokumentace, software nebo aplikace) určité etapy vývoje splňují požadavky a plány s ohledem / na úplnost, správnost a konzistenci. Tyto činnosti jsou řízeny verifikátorem.	6.2.4.1	dokumentace verifikace	Verifikace musí být dokumentována nejméně plánem verifikace softwaru a jednou nebo více (záleží / na procesu) zprávami z verifikace.	x	x	Plán verifikace softwaru, zpráva z verifikace	i k plánu?
		6.2.4.12 Jakákoliv zpráva z verifikace softwaru musí být napsána, v rámci odpovědnosti verifikátora, / na základě vstupních dokumentů. Tyto zprávy mohou být rozděleny kvůli přehlednosti a pohodlí a musí se řídit / plánem verifikace softwaru.	6.2.4.2	napsání Plánu verifikace softwaru	Plán verifikace softwaru musí být napsán, v rámci odpovědnosti verifikátora, na základě potřebné / dokumentace.	verifikátor	x	Plán verifikace softwaru	i k plánu?
			6.2.4.10	napsání Zprávy z verifikace zajištění kvality softwaru	Zpráva z verifikace zajištění kvality softwaru musí být napsána, v rámci odpovědnosti verifikátora, / na základě všech nezbytných systémových, hardwarových a softwarových dokumentací.	verifikátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	Zpráva z verifikace zajištění kvality softwaru
	6.3 Validace softwaru	6.3.1.1 Cílem validace je ukázat, že procesy a jejich výstupy jsou takové, že software má definovanou úroveň / integrity bezpečnosti softwaru, splňuje požadavky na software a odpovídá zamyšlenému použití. Tato činnost / je prováděna validátorem.	6.3.4.1	formulování a vykonání validace	Činnosti validace softwaru musí být formulovány a vykonány, s vyhodnocením jejich výsledků, / validátorem s příslušnou úrovní nezávislosti jak je definováno v 5.1. (?)	validátor	x	x
		6.3.1.2 Hlavní činnosti validace mají ukázat analýzou a/nebo testováním, že jsou všechny požadavky / na software specifikovány, implementovány, testovány a splněny tak, jak je vyžadováno příslušnou úrovní SIL / a vyhodnotit bezpečnostní kritičnost všech odchylek a neshod založených na výsledcích přezkoumání, analýz / a testů ve vztahu k bezpečnosti.	6.3.4.2	dokumentování validace	Validace musí být dokumentována nejméně plánem validace softwaru a zprávou z validace softwaru / jak je definováno dále.	x	x	zpráva z validace softwaru
			6.3.4.3	napsání Plánu validace softwaru	Plán validace softwaru musí být napsán v rámci odpovědnosti validátora na základě vstupních / Dokumentů.	validátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	plán validace softwaru
			6.3.4.7	napsání Zprávy z validace softwaru	Zpráva z validace softwaru musí být napsána v rámci odpovědnosti validátora na základě vstupních / Dokumentů.	validátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	zpráva z validace softwaru
			6.3.4.12	napsání Zprávy z verifikace softwaru	Zpráva z verifikace validace softwaru musí být napsána, v rámci odpovědnosti verifikátora, na / základě vstupních dokumentů z 6.3.2.	verifikátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	zpráva z verifikace validace softwaru
			6.3.4.15	dodatečné přezkoumání	Validátor musí být oprávněn požadovat nebo sám provést dodatečné přezkoumání, analýzy a testy.	validátor	x	x
			6.3.4.16	autorizace validátorem	Software může být vydán pro používání pouze po autorizaci validátorem.	validátor	x	x	vydání softwaru => task
			6.3.4.17	použití simulací a modelování	Pro doplnění validačního procesu mohou být použity simulace a modelování.	x	x	x
	6.4 Hodnocení softwaru	6.4.1.1 Vyhodnotit, že procesy životního cyklu a jejich výstupy jsou takové, že software má definovanou / úroveň integrity bezpečnosti softwaru 1-4 a odpovídá jeho zamýšlenému použití.	6.4.4.1	hodnocení softwaru	Hodnocení softwaru musí být provedeno hodnotitelem, který je nezávislý, jak je popsáno v článcích / 5.1.2.6 a 5.1.2.7.	hodnotitel	x	x
		6.4.1.2 Pro úroveň SIL 0 softwaru musí být naplněny požadavky této normy, ale pokud je k dispozici certifikát, / který prokazuje shodu s EN ISO 9001 pak není hodnocení vyžadováno.

## roles
role name	brief description	main descriptions	key considerations	synonyms
dodavatel	entita, která navrhuje a vytváří drážní řídicí a ochranné systémy obsahující software nebo jeho části			supplier
hodnotitel	entita, která provádí hodnocení	Odpovědnosti: / 1. musí získat systémové porozumění softwaru v zamýšleném prostředí jeho aplikace / 2. musí vypracovat plán hodnocení a předložit jej orgánu pro otázky bezpečnosti a organizaci zákazníka / (orgánu uzavírajícímu smlouvu s hodnotitelem) / 3. musí vyhodnotit shodu procesů tvorby softwaru a vyvinutého softwaru s požadavky této evropské normy, / včetně přiřazené úrovně SIL / 4. musí vyhodnotit kvalifikaci pracovníků na projektu a organizace pro vývoj softwaru / 5. musí vyhodnotit činnosti verifikace a validace a související důkazy / 6. musí vyhodnotit systém řízení kvality přijatý pro vývoj softwaru / 7. musí vyhodnotit systém řízení konfigurace a změn a důkaz o jejich použití a aplikaci / 8. musí ve zprávě z hodnocení identifikovat a vyhodnotit v termínech (dopadu) rizika jakékoliv odchylky / od požadavků na software / 9. musí zajistit, že je plán hodnocení zaveden / 10. musí provést audity bezpečnosti a inspekce celkového vývojového procesu, podle potřeby, v různých / etapách vývoje / 11. v případě potřeby musí poskytnout profesionální pohled na vhodnost vyvinutého softwaru pro jeho / zamýšlené použití s podrobným popisem jakýchkoliv omezení, podmínek použití a postřehů k řízení rizika / 12. musí vytvořit zprávu z hodnocení a udržovat záznamy z procesu hodnocení	Klíčové kompetence:1. musí být kompetentní v oblasti/technologiích, ve kterých je hodnocení prováděno / 2. musí mít schválení/licenci od uznaného orgánu pro otázky bezpečnosti / 3. musí mít/usilovat o nepřetžité zvyšování dostatečné úrovně zkušeností v principech bezpečnosti a aplikaci / principů v oblasti aplikace / 4. musí být kompetentní zkontrolovat, že byla použita vhodná metoda nebo kombinace metod v daném / kontextu / 5. musí být kompetentní ve znalosti příslušné bezpečnosti, lidských zdrojů, technických procesech / a procesech řízení kvality při plnění požadavků EN 50128 / 6. musí být kompetentní v přístupech/metodologiích hodnocení / 7. musí mít schopnost analytického myšlení a dobré pozorovací schopnosti / 8. musí být schopný kombinovat různé zdroje a typy důkazů a vytvořit celkový pohled týkající se vhodnosti / pro daný účel nebo omezení a limitů aplikace / 9. musí rozumět softwaru jako celku a mít náhled zahrnující porozumění aplikačnímu prostředí / 10. musí být schopný posoudit dostatečnost všech vývojových procesů (jako řízení kvality, řízení konfigurace, / procesy validace a verifikace) / 11. musí rozumět požadavkům EN 50128
			5.1.2.5 Hodnotitel musí být nezávislý na dodavateli nebo na základě rozhodnutí orgánu pro otázky bezpečnosti může být součástí organizace dodavatele nebo organizace zákazníka.
			5.1.2.6 Hodnotitel musí být nezávislý na daném projektu.
			5.1.2.10 m) Hodnotitel musí být nezávislý a to i organizačně od rolí manažera projektu, manažera pro požadavky, / návrháře, implementátora, integrátora, testera, verifikátora a validátora.
manažer pro požadavky	entita, která provádí řízení požadavků	Odpovědnosti: / 1. musí být zodpovědný za specifikaci požadavků na software / 2. musí vlastnit specifikaci požadavků na software / 3. musí prokázat a udržovat sledovatelnost k a od požadavků systémové úrovně / 4. musí zajistit, že specifikace a požadavky na software jsou v systému řízení změn a konfigurace včetně / stavu, verze a autorizačního statusu / 5. musí zajistit konzistenci a kompletnost specifikace požadavků na software (s odkazy na požadavky / uživatele a konečné prostředí aplikace) / 6. musí vypracovat a udržovat dokumenty požadavků na software	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v technice vytváření požadavků / 2. musí mít zkušenosti v oblasti dané aplikace / 3. musí mít zkušenosti s atributy bezpečnosti v oblasti dané aplikace / 4. musí rozumět celkové funkci systému a prostředí aplikace / 5. musí rozumět analytickým technikám a výstupům / 6. musí rozumět příslušným předpisům / 7. musí rozumět požadavkům EN 50128
		5.1.2.10 a) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 b) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty zodpovídají manažerovi projektu.
		5.1.2.10 g) Osoba, která je manažerem pro požadavky, návrhářem nebo implementátorem softwarové komponenty / Nesmí být testerem ani integrátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
návrhář	entita, která analyzuje a transformuje stanovené požadavky do přijatelných řešení návrhu, která mají požadovanou úroveň integrity bezpečnosti	Odpovědnosti: / 1. musí transformovat specifikované požadavky na software do akceptovatelných řešení / 2. musí vlastnit architekturu a z ní vyplývající řešení / 3. musí definovat nebo vybrat metody návrhu a podpůrné nástroje / 4. musí použít přiměřené principy a standardy návrhu / 5. musí vypracovat specifikace komponent kde je potřeba / 6. musí udržovat sledovatelnost k a od specifikovaných požadavků na software / 7. musí vypracovat a udržovat dokumentaci návrhu / 8. musí zajistit, že dokumenty návrhu jsou v systému řízení změn a konfigurace	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v oboru přiměřeně k oblasti aplikace / 2. musí být kompetentní v principech týkajících se bezpečného návrhu / 3. musí být kompetentní v metodologii analýzy návrhu a testu návrhu / 4. musí být schopný pracovat v rámci omezení návrhu souvisejícím s daným prostředím / 5. musí být kompetentní v porozumění oblasti týkající se daného problému / 6. musí rozumět všem omezením vynuceným hardwarovou platformou, operačním systémem a systémy / rozhraní / 7. musí rozumět příslušným částem EN 50128
		5.1.2.10 a) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 b) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty zodpovídají manažerovi projektu.
		5.1.2.10 g) Osoba, která je manažerem pro požadavky, návrhářem nebo implementátorem softwarové komponenty / nesmí být testerem ani integrátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
implementátor	entita, která transformuje specifikované návrhy do jejich fyzické implementace	Odpovědnosti: / 1. musí transformovat řešení návrhu na data / zdrojový kód / jinou reprezentaci návrhu / 2. musí transformovat zdrojový kód na spustitelný kód / jiné reprezentace návrhu / 3. musí použít principy týkající se bezpečného návrhu / 4. musí použít stanovené standardy pro přípravu dat / kódovací standardy / 5. musí provést analýzy za účelem verifikace mezivýsledků / 6. musí integrovat software na cílovém zařízení / 7. musí vypracovat a udržovat dokumenty implementace zahrnující použité metody, typy dat a seznamy / 8. musí udržovat sledovatelnost k a od návrhu / 9. musí udržovat vytvořená nebo modifikovaná data / kód v systému řízení změn a konfigurace	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v obotu přiměřeně k oblasti aplikace / 2. musí být kompetentní v jazyku implementace a podpůrných nástrojích / 3. musí být schopný používat stanovené kódovací standardy a styly pro programování / 4. musí rozumět všem omezením vynuceným hardwarovou platformou, operačním systémem a systémy / rozhraní / 5. musí rozumět příslušným částem EN 50128
		5.1.2.10 a) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 b) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty zodpovídají manažerovi projektu.
		5.1.2.10 g) Osoba, která je manažerem pro požadavky, návrhářem nebo implementátorem softwarové komponenty / nesmí být testerem ani integrátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
manažer projektu	entita, která provádí řízení projektu	5.1.2.10 f) Validátor nesmí zodpovídat manažerovi projektu, tj. manažer projektu nesmí mít žadný vliv na rozhodnutí / validátora, ale validátor informuje manažera projektu o svých rozhodnutích.
		5.1.2.10 k) Osoba, která je manažerem projektu může navíc vykonávat roli manažera pro požadavky, návrháře, / implementátora, integrátora, testera nebo verifikátora za předpokladu, že jsou respektovány požadavky / na nezávislost mezi těmito dalšími rolemi.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
tester	entita, která provádí testování	Odpovědnosti: / 1. musí zajistit, že činnosti testování jsou plánovány / 2. musí vytvořit specifikaci testů (cíle & případy) / 3. musí zajistit sledovatelnost cílů testů vzhledem k specifikovaným požadavkům na software a testovacích / případů vzhledem k stanoveným cílům testů / 4. musí zajistit, že plánované testy jsou implementovány a že jsou specifikované testy provedeny / 5. musí identifikovat odchylky od očekávaných výsledků a zaznamenat je ve zprávách z testů / 6. odchylky musí oznamovat příslušné skupině odpovědné za řízení změn za účelem jejich vyhodnocení / a stanovení rozhodnutí / 7. musí zachytit výstupy testů ve zprávách / 8. musí zvolit vybavení pro testování softwaru	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v oblasti ve které je testování prováděno, např. požadavky na software, data, / kód atd. / 2. musí být kompetentní v různých přístupech/metodologiích testování a verifikace a být schopen / identifikovat nejvhodnější metodu v daném kontextu / 3. musí být schopný odvodit testovací případ z daných specifikací / 4. musí mít schopnost analytického myšlení a dobré pozorovací schopnosti / 5. musí rozumět příslušným částem EN 50128
		5.1.2.10 c) Integrátor a tester softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 d) Integrátor a tester softwarové komponenty mohou zodpovídat manažerovi projektu nebo validátorovi.
		5.1.2.10 h) Osoba, která je integrátorem nebo testerem softwarové komponenty nesmí být manažerem pro požadavky, / návrhářem ani implementátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
verifikátor	entita, která je zodpovědná za jednu nebo více verifikačních činností	5.1.2.10 e) Verifikátor může zodpovídat manažerovi projektu nebo validátorovi.
		5.1.2.10 i) Osoba, která je verifikátorem nesmí být manažerem pro požadavky, návrhářem, implementátorem, / integrátorem, testerem ani validátorem.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.10 o) Osoba, která je verifikátorem může také vykonávat roli integrátora a testera, ale v tomto případě musí / validátor zkontrolovat přiměřenost dokumentovaných informací z integrace a testování vůči konkrétním / úkolům verifikace, a tedy zastávat dvě úrovně kontroly uvnitř organizace projektu.
		5.1.2.14 Role verifikátora a validátora musí být definovány na úrovni projektu a musí zůstat nezměněny / během projektu vývoje.
validátor	entita, která je zodpovědná za validaci	5.1.2.10 f) Validátor nesmí zodpovídat manažerovi projektu, tj. manažer projektu nesmí mít žadný vliv na rozhodnutí / validátora, ale validátor informuje manažera projektu o svých rozhodnutích.
		5.1.2.10 j) Osoba, která je validátorem nesmí být manažerem pro požadavky, návrhářem, implementátorem, / integrátorem, testerem ani verifikátorem.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.10 n) Osoba, která je validátorem může také vykonávat roli verifikátora, ale musí být zachována nezávislost / na manažerovi projektu. V tomto případě musí být výstupní dokumenty verifikátora přezkoumány jinou / kompetentní osobou se stejnou úrovní nezávislosti jakou má validátor. Tato alternativa organizace má / podléhat schválení hodnotitelem.
		5.1.2.14 Role verifikátora a validátora musí být definovány na úrovni projektu a musí zůstat nezměněny / během projektu vývoje.
integrátor	entita, která provádí integraci softwaru	5.1.2.10 c) Integrátor a tester softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 d) Integrátor a tester softwarové komponenty mohou zodpovídat manažerovi projektu nebo validátorovi.
		5.1.2.10 h) Osoba, která je integrátorem nebo testerem softwarové komponenty nesmí být manažerem pro požadavky, / návrhářem ani implementátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.

## products
name	main description
Plán zajištění kvality softwaru	5.3.2.4 Plán zajištění kvality softwaru, plán verifikace softwaru, plán validace softwaru a plán řízení / konfigurace softwaru musí být vypracovány na počátku projektu a udržovány během životního cyklu vývoje / Softwaru.
Model životního cyklu	Dva příklady modelů životního cyklu jsou zobrazeny na Obrázku 3 a Obrázku 4.
	5.3.2.2 Model životního cyklu musí brát v úvahu možnost iterací během jednotlivých etap i mezi nimi.
Plán verifikace softwaru	5.3.2.4 Plán zajištění kvality softwaru, plán verifikace softwaru, plán validace softwaru a plán řízení / konfigurace softwaru musí být vypracovány na počátku projektu a udržovány během životního cyklu vývoje / Softwaru.
	6.2.4.3 Plán verifikace softwaru musí popisovat činnosti, které mají být provedeny, aby byla zajištěna náležitá / verifikace a že je dostupný vhodný konkrétní návrh nebo další potřeby verifikace pro jejich provedení.
	6.2.4.4 Během vývoje (a v závislosti na velikosti systému) může být plán rozdělen na několik podřízených / dokumentů, které budou doplňovány, jakmile začnou být jasnější podrobné potřeby verifikace.
	6.2.4.5 Plán verifikace softwaru musí dokumentovat všechna kritéria, techniky a nástroje, které budou použité / v procesu verifikace. Plán verifikace softwaru musí obsahovat techniky a opatření vybrané z Tabulky A.5, / Tabulky A.6, Tabulky A.7 a Tabulky A.8. Tato vybraná kombinace musí být odůvodněna a musí vyhovovat 4.8, / 4.9 a 4.10.
	6.2.4.6 Plán verifikace softwaru musí popisovat činnosti, které musí být vykonány pro zajištění správnosti / a konzistence s ohledem na vstupy do příslušné etapy. To zahrnuje přezkoumání, testování a integraci.
	6.2.4.7 V kažné etapě vývoje musí být prokázáno, že jsou splněny požadavky na funkcionalitu, výkon / a bezpečnost.
	6.2.4.8 Výsledky každé verifikace musí být uchovány ve formátu definovaném nebo odkazovaném v plánu / verifikace softwaru.
	6.2.4.9 Plán verifikace softwaru má určit následující: / a) výběr strategií a technik verifikace (aby se předešlo zbytečné složitosti v hodnocení verifikace a testování, / přednost se musí dát výběru technik, které jsou samy o sobě snadno analyzovatelné); / b) výběr technik z Tabulky A.5, Tabulky A.6, Tabulky A.7 a Tabulky A.8; / c) výběr a dokumentaci verifikačních činností; / d) vyhodnocení získaných výsledků verifikace; / e) vyhodnocení požadavků na bezpečnost a robustnost; / f) role a odpovědnosti personálu zapojeného do procesu verifikace; / g) stupeň požadovaného pokrytí kódu funkčními testy, kterého má být dosaženo; / h) strukturu a obsah každého kroku verifikace, zvláště na verifikaci požadavků na software (7.2.4.22), verifikaci / architektury a návrhu softwaru (7.3.4.41, 7.3.4.42), verifikaci softwarových komponent (7.4.4.13), verifikaci / zdrojového kódu softwaru (7.5.4.10) a verifikaci integrace (7.6.4.13) a to způsobem, který usnadní / přezkoumání proti plánu verifikace softwaru.
Plán validace softwaru	5.3.2.4 Plán zajištění kvality softwaru, plán verifikace softwaru, plán validace softwaru a plán řízení / konfigurace softwaru musí být vypracovány na počátku projektu a udržovány během životního cyklu vývoje / Softwaru.
	6.3.4.4 Plán validace softwaru musí zahrnovat shrnutí odůvodňující zvolenou strategii validace. Odůvodnění / musí obsahovat zvážení, podle požadované úrovně bezpečnosti, použití: / a) ručních nebo automatizovaných technik nebo obou; / b) statických nebo dynamických technik nebo obou; / c) analytických nebo statistických technik nebo obou; / d) testování v reálném nebo simulovaném prostředí nebo v obou.
	6.3.4.5 Plán validace softwaru musí identifikovat kroky nezbytné k prokázání přiměřenosti jakékoliv / specifikace softwaru pro splnění požadavků na bezpečnost stanovených ve specifikaci požadavků / na bezpečnost systému.
	6.3.4.6 Plán validace softwaru musí identifikovat kroky nezbytné k prokázání přiměřenosti specifikace / celkového testování softwaru jako testu prováděného proti specifikaci požadavků na software.
Specifikace celkového testování softwaru	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z celkového testování softwaru	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Specifikace testů integrace softwaru	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z testů integrace softwaru	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Specifikace testů integrace softwaru/hardwaru	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z testů integrace softwaru/hardwaru	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Specifikace testů softwarových komponent	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z testů softwarových komponent	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Zpráva z verifikace zajištění kvality softwaru	6.2.4.11 Jakmile se stanoví plán verifikace softwaru, jeho verifikace musí určit / a) že plán verifikace softwaru splňuje obecné požadavky na čitelnosti a sledovatelnost uvedené v článcích / 5.3.2.7 až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17 jako i konkrétní požadavky uvedené v článcích 6.2.4.3 až 6.2.4.9; (?) / b) vnitřní konzistenci plánu verifikace softwaru. / Výsledky musí být zaznamenány ve zprávě z verifikace zajištění kvality softwaru.
	6.2.4.13 Každá zpráva z verifikace softwaru musí dokumentovat následující: / a) identitu a konfiguraci verifikovaných položek, stejně jako jména verifikátorů; / b) položky, které nevyhovují specifikacím; / c) komponenty, data, struktury a algoritmy špatně přizpůsobené problému; / d) zjištěné chyby nebo nedostatky; / e) splnění nebo odchylky od plánu verifikace softwaru (v případě odchylky musí zpráva z verifikace vysvětlit, / zda je tato odchylka kritické nebo ne); / f) předpoklady, pokud nějaké jsou; / g) shrnutí výsledků verifikace.
Zpráva z validace softwaru	6.3.4.8 Výsledky validace musí být dokumentovány ve zprávě o validaci softwaru.
	6.3.4.9 Validátor musí zkontrolovat, že je proces verifikace kompletní.
	6.3.4.10 Zpráva z validace softwaru musí zřetelně uvést softwarovou baseline, která byla validována.
	6.3.4.11 Zpráva z validace softwaru musí jasně identifikovat jakékoliv známé nedostatky v softwaru a jejich / dopad, který mohou mít při použití softwaru.
Zpráva z verifikace validace softwaru	6.3.4.13 Jakmile se stanoví plán validace softwaru, pak se musí jeho verifikace zabývat / a) tím, že plán validace softwaru splňuje obecné požadavky na čitelnost a sledovatelnost uvedené v článcích / 5.3.2.7 až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17 jako i konkrétní požadavky uvedené v článcích 6.3.4.4 až 6.3.4.6; / b) vnitřní konzistencí plánu validace softwaru.
	6.3.4.14 Poté, co je vypracována zpráva z validace softwaru, pak se musí její verifikace zabývat / a) tím, že zpráva z validace softwaru splňuje obecné požadavky na čitelnost a sledovatelnost uvedené / v článcích 5.3.2.7 až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17 jako i konkrétní požadavky uvedené v článcích 6.3.4.8 / až 6.3.4.11 a 7.7.4.7 až 7.7.4.11; / b) vnitřní konzistencí zprávy o validaci softwaru. / Výsledky musí být zaznamenány ve zprávě z verifikace validace softwaru.