## tasks
packages		package description	task id	task name	task description	roles	inputs	outputs
5 Management softwaru a organizace	5.1 Organizace, role a odpovědnosti	5.1.1.1 Zajistit, aby veškerý personál, který má odpovědnost za software byl organizovaný, měl oprávnění / a byl schopen plnit tuto odpovědnost.	5.1.2.1	implementace části EN ISO 9001 o personálu a odpovědnostech	Jako minimum musí dodavatel implementovat příslušné části EN ISO 9001, které pojednávají / o organizaci a managementu personálu a o odpovědnostech.	dodavatel	x	x
		5.1.2.2 Odpovědnosti musí být v souladu s požadavky definovanými v příloze B. (?)	5.1.2.3	jmenování a zaznamenání personálu	Personál, který má přiřazeny role týkající se vývoje nebo údržby softwaru musí být jmenován / a zaznamenán.	x	x	x
			5.1.2.4	stanovení hodnotitele	Hodnotitel musí být stanoven dodavatelem, zákazníkem nebo orgánem pro otázky bezpečnosti.	dodavatel	x	x	také main desc hodnotitele (?)
			5.1.2.7	zmocnit hodnotitele k provádění hodnocení	Hodnotitel musí být zmocněn k provádění hodnocení softwaru.	x	x	x
			5.1.2.8	souhlas s vydáním softwaru	Validátor musí dát souhlas/nesouhlas pro vydání softwaru.	validátor	x	x
	5.2 Kompetence personálu	5.2.1.1 Zajistit, aby veškerý personál, který má odpovědnost za software byl kompetentní k plnění těchto / odpovědností prokázáním schopnosti vykonávat příslušné úkoly bezchybně, efektivně a důsledně ve vysoké / kvalitě a za měnících se podmínek.	5.2.2.1		Klíčové kompetence požadované pro každou roli ve vývoji softwaru jsou definovány v příloze B. (?) / Jestliže jsou pro nějakou roli v životním cyklu softwaru požadovány další zkušenosti, schopnosti nebo / kvalifikace, musí to být definováno v plánu zajištění kvality softwaru. → (6.5.4.3)		x	x
			5.2.2.2	udržování důkazu kompetence personálu	Dokumentovaný důkaz kompetence personálu, včetně odborných znalostí, kvalifikací, odpovídajících / zkušeností a příslušných školení musí být udržován organizací dodavatele za účelem prokázání odpovídající organizace bezpečnosti.	dodavatel	x	X → důkaz kompetence
			5.2.2.3	udržování postupů pro řízení kompetencí	Organizace musí udržovat postupy pro řízení kompetencí personálu tak, aby kompetence odpovídaly / příslušným rolím v souladu s platnými normami kvality.	dodavatel	x	x
			5.2.2.4	prokázání průběžné zachování odborné způsobilosti	Jakmile bylo prokázáno, ke spokojenosti hodnotitele nebo osvědčením, že byla doložena odborná / způsobilost veškerého personálu v různých rolích, bude muset každý jednotlivec prokázat průběžné zachování / a rozvoj této způsobilosti. To může být doloženo udržováním deníku, který prokazuje, že tyto činnosti jsou / pravidelně prováděny správně a že další školení je prováněno v souladu s EN ISO 9001*) / a ISO/IEC 90003:2004**), 6.2.2 „Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik“.	Hodnotitel → ?dodavatel jednotlivec	x	x
	5.3 Otázky životního cyklu a dokumentace	5.3.1.1 Strukturovat vývoj softwaru do definovaných etap a činností.	5.3.2.1	volba a popis modelu životního cyklu	Musí být zvolen model životního cyklu pro vývoj softwaru a musí být podrobně popsán v plánu zajištění / kvality softwaru v souladu s kapitolou 6.5. (?)	x	x	plán zajištění kvality softwaru, / Model životního cyklu
		5.3.1.2 Zaznamenávat všechny informace týkající se softwaru během životního cyklu softwaru.	5.3.2.5	stanovení a naplánování činností pro etapu	Všechny činnosti, které mají být provedeny během etapy musí být stanoveny a naplánovány / před zahájením této etapy.	x	x	x
		5.3.2.3 Procedury zajištění kvality musí probíhat paralelně s činnostmi životního cyklu a musí se používat / stejná terminologie.	5.3.2.7	zajištění sledovatelnosti dokumentů	Pro každý dokument musí být zajištěna sledovatelnost a to jednoznačným referenčním číslem / a definovaným a dokumentovaným vztahem k dalším dokumentům.	x	x	x
		5.3.2.6 Všechny dokumenty musí být strukturovány tak, aby umožňovaly další rozšiřování paralelně / s procesem návrhu.

		5.3.2.8 Každý termín, akronym nebo zkratka musí mít v každém dokumentu stejný význam. Jestliže to není / z historických důvodů možné, pak musí být uvedeny různé významy a odkazy na ně.
		5.3.2.9 Kromě toho musí být každý dokument, s výjimkou dokumentů pro již existující software (viz 7.3.4.7), / napsán podle následujících pravidel: / – musí obsahovat nebo realizovat všechny použitelné podmínky a požadavky předcházejícího dokumentu, / s nímž je v hierarchickém vztahu; / – nesmí být v rozporu s předcházejícím dokumentem.
		5.3.2.10 Každá položka nebo princip musí být v každém dokumentu nazván stejným jménem nebo opatřen / stejným popisem.
		5.3.2.11 Obsah všech dokumentů musí být zaznamenán ve formě vhodné pro manipulaci, zpracování / a uchování.
		5.3.2.12 Jestliže jsou dokumenty, které byly vytvořeny nezávislými rolemi spojovány do jednoho dokumentu, / musí být v tomto dokumentu vysledovatelná vazba jednotlivých nezávislých rolí na části dokumentu, které byly / těmito rolemi vytvořeny.
		5.3.2.13 Dokumenty mohou být spojovány nebo rozdělovány v souladu s 5.3.2.12. Některé kroky vývoje / mohou být spojeny, rozděleny nebo, pokud je to odůvodněné, vynechány podle uvážení manažera projektu / a se souhlasem validátora.							5.3.2.13 – i k rolím?
		5.3.2.14 Pokud se použije jakýkoliv alternativní životní cyklus nebo struktura dokumentace, musí být / prokázáno, že jsou splněny všechny cíle a požadavky této evropské normy.
6 Zajištění softwaru	6.1 Testování softwaru	6.1.1.1 Cílem testování softwaru, prováděného testerem a/nebo integrátorem, je ověřit chování nebo výkon / softwaru proti odpovídající specifikaci testu v rozsahu dosažitelném zvoleným pokrytím testu.	6.1.4.1	akceptování testů prováděných jinými účastníky	Testy prováděné jinými účastníky jako jsou manažer pro požadavky, návrhář nebo implementátor / mohou být verifikátorem akceptovány, pokud jsou plně dokumentované a splňují následující požadavky.	verifikátor	x	x
			6.1.4.2	kalibrace měřicích zařízení, / Prokázání vhodnosti nástrojů	Měřící zařízení použité pro testování musí být náležitě kalibrováno. Pro jakékoliv nástroje použité pro / testování, hardwarové nebo softwarové se musí prokázat, že jsou vhodné pro tento účel.	x	x	x
			6.1.4.3	Dokumentace testování	Testování softwaru musí být dokumentováno prostřednictvím specifikace testu a zprávy z testu tak, jak je definováno dále.	x	x	specifikace testu, / Zpráva z testu
	6.2 Verifikace softwaru	6.2.1.1 Cílem verifikace softwaru je přezkoušet a dospět k názoru založeném na důkazu, že položky výstupu / (proces, dokumentace, software nebo aplikace) určité etapy vývoje splňují požadavky a plány s ohledem / na úplnost, správnost a konzistenci. Tyto činnosti jsou řízeny verifikátorem.	6.2.4.1	dokumentace verifikace	Verifikace musí být dokumentována nejméně plánem verifikace softwaru a jednou nebo více (záleží / na procesu) zprávami z verifikace.	x	x	Plán verifikace softwaru, zpráva z verifikace	i k plánu?
		6.2.4.12 Jakákoliv zpráva z verifikace softwaru musí být napsána, v rámci odpovědnosti verifikátora, / na základě vstupních dokumentů. Tyto zprávy mohou být rozděleny kvůli přehlednosti a pohodlí a musí se řídit / plánem verifikace softwaru.	6.2.4.2	napsání Plánu verifikace softwaru	Plán verifikace softwaru musí být napsán, v rámci odpovědnosti verifikátora, na základě potřebné / dokumentace.	verifikátor	x	Plán verifikace softwaru	i k plánu?
			6.2.4.10 / 6.5.4.7	napsání Zprávy z verifikace zajištění kvality softwaru	Zpráva z verifikace zajištění kvality softwaru musí být napsána, v rámci odpovědnosti verifikátora, / na základě všech nezbytných systémových, hardwarových a softwarových dokumentací.	verifikátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě. / 6.5.2 Všechny dokumenty dostupné v každé etapě životního cyklu.	Zpráva z verifikace zajištění kvality softwaru
	6.3 Validace softwaru	6.3.1.1 Cílem validace je ukázat, že procesy a jejich výstupy jsou takové, že software má definovanou úroveň / integrity bezpečnosti softwaru, splňuje požadavky na software a odpovídá zamyšlenému použití. Tato činnost / je prováděna validátorem.	6.3.4.1	formulování a vykonání validace	Činnosti validace softwaru musí být formulovány a vykonány, s vyhodnocením jejich výsledků, / validátorem s příslušnou úrovní nezávislosti jak je definováno v 5.1. (?)	validátor	x	x
		6.3.1.2 Hlavní činnosti validace mají ukázat analýzou a/nebo testováním, že jsou všechny požadavky / na software specifikovány, implementovány, testovány a splněny tak, jak je vyžadováno příslušnou úrovní SIL / a vyhodnotit bezpečnostní kritičnost všech odchylek a neshod založených na výsledcích přezkoumání, analýz / a testů ve vztahu k bezpečnosti.	6.3.4.2	dokumentování validace	Validace musí být dokumentována nejméně plánem validace softwaru a zprávou z validace softwaru / jak je definováno dále.	x	x	zpráva z validace softwaru
			6.3.4.3	napsání Plánu validace softwaru	Plán validace softwaru musí být napsán v rámci odpovědnosti validátora na základě vstupních / Dokumentů.	validátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	plán validace softwaru
			6.3.4.7	napsání Zprávy z validace softwaru	Zpráva z validace softwaru musí být napsána v rámci odpovědnosti validátora na základě vstupních / Dokumentů.	validátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	zpráva z validace softwaru
			6.3.4.12	napsání Zprávy z verifikace softwaru	Zpráva z verifikace validace softwaru musí být napsána, v rámci odpovědnosti verifikátora, na / základě vstupních dokumentů z 6.3.2.	verifikátor	Všechna systémová, hardwarová a softwarová dokumentace jak je specifikována v této evropské normě.	zpráva z verifikace validace softwaru
			6.3.4.15	dodatečné přezkoumání	Validátor musí být oprávněn požadovat nebo sám provést dodatečné přezkoumání, analýzy a testy.	validátor	x	x
			6.3.4.16	autorizace validátorem	Software může být vydán pro používání pouze po autorizaci validátorem.	validátor	x	x	vydání softwaru => task
			6.3.4.17	použití simulací a modelování	Pro doplnění validačního procesu mohou být použity simulace a modelování.	x	x	x
	6.4 Hodnocení softwaru	6.4.1.1 Vyhodnotit, že procesy životního cyklu a jejich výstupy jsou takové, že software má definovanou / úroveň integrity bezpečnosti softwaru 1-4 a odpovídá jeho zamýšlenému použití.	6.4.4.1	hodnocení softwaru	Hodnocení softwaru musí být provedeno hodnotitelem, který je nezávislý, jak je popsáno v článcích / 5.1.2.6 a 5.1.2.7.	hodnotitel	x	x
		6.4.1.2 Pro úroveň SIL 0 softwaru musí být naplněny požadavky této normy, ale pokud je k dispozici certifikát, / který prokazuje shodu s EN ISO 9001 pak není hodnocení vyžadováno.
	6.5 Zajištění kvality softwaru	6.5.1.1 Identifikovat, monitorovat a kontrolovat všechny činnosti, jak technické tak manažerské, které jsou / nezbytné pro zajištění toho, že software dosáhne požadované kvality. To je nezbytné pro poskytnutí / požadované kvalitativní obrany proti systematickým vadám a pro zajištění možnosti provádět audity, aby mohly / být verifikační a validační činnosti prováděny efektivně.	6.5.4.1	příprava plánů	Všechny plány musí být připraveny na začátku projektu a aktualizovány během životního cyklu.	x	x	Plán zajištění kvality softwaru, Plán řízení konfigurace softwaru, pokud není dostupný na systémové úrovni
		6.5.1.2 Poskytnout důkaz, že výše zmíněné činnosti jsou prováděny.	6.5.4.1	aktualizace plánů	Všechny plány musí být připraveny na začátku projektu a aktualizovány během životního cyklu.	x	Plán zajištění kvality softwaru, Plán řízení konfigurace softwaru, pokud není dostupný na systémové úrovni	Plán zajištění kvality softwaru, Plán řízení konfigurace softwaru, pokud není dostupný na systémové úrovni
			6.5.4.2	zavedení systému zajištění kvality	Organizace, které se účastní vývoje softwaru, musí zavést a používat systém zajištění kvality / v souladu s EN ISO 9000 na podporu požadavků této evropské normy. Certifikace dle EN ISO 9001 je vysoce / Doporučena.	dodavatel	x	x
		6.5.4.9 Každý plán musí mít odstavec specifikující detaily o jeho vlastní aktualizaci po celou dobu trvání / projektu: četnost, odpovědnost, způsob. / 6.5.4.10 Každý softwarový dokument a každá dodávaná část musí být umístěny v řízení konfigurace / a to od chvíle jejich prvního vydání. / 6.5.4.11 Změny všech položek v rámci řízení konfigurace musí být autorizovány a zaznamenány. / 6.5.4.12 Vedle vývoje softwaru musí systém řízení konfigurace pokrývat i použité vývojové prostředí softwaru / během celého životního cyklu. / Toto rozšíření, nezbytné pro reprodukovatelnost vývoje a pro činnosti údržby, musí zahrnovat všechny nástroje, / překladače, data a testovací soubory, parametrizační soubory a podpůrné hardwarové platformy.	6.5.4.3	napsání Plánu zajištění kvality softwaru	Plán zajištění kvality softwaru musí být napsán v rámci odpovědnosti verifikátora na základě / vystupních dokumentů z 6.5.2.	verifikátor	6.5.2 Všechny dokumenty dostupné v každé etapě životního cyklu.	Plán zajištění kvality softwaru
			6.5.4.13	stanovení a dokumentování postupů pro kontrolu externích dodavatelů	Dodavatel musí stanovit, dokumentovat a udržovat postupy pro kontrolu externích dodavatelů včetně / – metod a relevantních záznamů pro zajištění, že software poskytnutý externími dodavateli dodržuje / stanovené požadavky. Musí být zajištěno, že dříve vyvinutý software vyhovuje požadované úrovni integrity / bezpečnosti softwaru a spolehlivosti. Nový software musí být vyvíjen a udržován ve shodě s plánem zajištění / kvality softwaru dodavatele nebo s vlastním plánem zajištění kvality softwaru připraveným externím / dodavatelem v souladu s plánem zajištění kvality softwaru dodavatele. / – metod a relevantních záznamů pro zajištění, že požadavky poskytnuté externímu dodavateli jsou / dostatečné a kompletní.	dodavatel	x	x
			6.5.4.14	prokázání sledovatelnosti požadavků	6.5.4.14 Sledovatelnost požadavků musí být důležitým aspektem ve validaci bezpečnostně relevantních / systémů a musí být poskytnuty prostředky, aby mohla být prokázána během všech etap životního cyklu. / 6.5.4.15 V kontextu této evropské normy a v míře odpovídající specifikované úrovni integrace bezpečnosti / softwaru se musí sledovatelnost zaměřit zejména na / a) sledovatelnost požadavků na položky návrhu nebo jiné, které je naplňují; / b) sledovatelnost položek návrhu na položky implementace, které je realizují; / c) sledovatelnost požadavků a návrhu na testy (komponent, integrace, celkový test softwaru) a analýzy, / které je verifikují. / Sledovatelnost musí být předmětem řízení konfigurace. / 6.5.4.16 Ve zvláštních případech, např. u již existujícího softwaru nebo prototypového softwaru, se může / sledovatelnost prokázat až po implementaci a/nebo zdokumentování kódu, ale ještě před verifikací/validací. / V těchto případech musí být prokázáno, že verifikace/validace je stejně efektivní jako by byla, kdyby byla / sledovatelnost prováděna během všech etap.	x	x	x
			6.5.4.17	prokázání žádného vlivu požadavků, jenž nemohou být sledovány	6.5.4.17 U položek požadavků, návrhu nebo implementace, které nemohou být dostatečně sledovány musí / být prokázáno, že nemají žádný vliv na bezpečnost nebo integritu systému.	x	x	x
	6.6 Řízení modifikací a změn	6.6.1.1 Zajistit, že i po modifikaci software funguje jak je požadováno, zachovává integritu bezpečnosti / a spolehlivost. / 6.6.1.2 Tyto cíle jsou řízeny manažerem konfigurace. / 6.6.4.2 Všechny změny musí iniciovat návrat do příslušné etapy životního cyklu. Všechny následné etapy se / musí pak provést v souladu s postupy specifikovanými pro dané etapy v souladu s požadavky této evropské / Normy.	6.6.4.1	řízení změn	6.6.4.1 Proces řízení změn musí definovat nejméně následující aspekty: / a) dokumentaci potřebnou pro nahlášení problému a/nebo nápravné akce, s cílem poskytnout zpětnou vazbu / odpovědnému managementu; / b) analýzu informací shromážděných ve zprávách o nahlášení problému pro identifikaci jeho příčin; / c) postupy, které se musí dodržet pro nahlašování, sledování a řešení problémů identifikovaných buď během / etap vývoje nebo během údržby softwaru; / d) konkrétní organizační odpovědnosti ohledně vývoje a údržby softwaru; / e) jak uplatnit kontroly pro zajištění, že jsou nápravná opatření provedená a že jsou efektivní; / f) analýzu dopadu vlivu změn komponent softwaru, který je ve vývoji nebo je již dodán; / g) analýza dopadu musí specifikovat opakovanou verifikaci, validaci a hodnocení nezbytné pro danou změnu. / h) Pokud je aplikováno více změn, pak musí analýza dopadu uvážovat jejich kumulovaný dopad; / POZNÁMKA Několik změn může kumulativně vyžadovat kompletní opakované testování. / i) autorizaci před implementací.	manažer konfigurace	x	x
	6.7 Podpůrné nástroje a jazyky	6.7.1.1 Cílem je předložit důkazy, že potenciální poruchy nástrojů nepříznivě neovlivní výstup integrované / sady nástrojů bezpečnostně relevantním způsobem a to tak, že by to nebylo detekovatelné technickými a/nebo / procesními opatřeními mimo tento nástroj. Za tímto účelem jsou softwarové nástroje zařazeny do tří tříd a to T1, / T2 a T3 v tomto pořadí (viz definice v 3.1). / Pokud jsou používány nástroje jako náhrada manuálních operací, důkaz integrity výstupů těchto nástrojů může / být proveden stejnými procesními kroky jako kdyby byl tento výstup získán manuálními operacemi. Tyto / procesní kroky mohou být nahraženy alternativními metodami, pokud je podán důkaz integrity výstupů těchto / nástrojů a úroveň integrity softwaru není provedením této náhrady snížena. / 6.7.4.12 Vztah mezi třídami nástroje a příslušnými články je definován v Tabulce 1.	6.7.4.1	výběr softwarových nástrojů	6.7.4.1 Softwarové nástroje musí být vybrány tak, aby tvořily koherentní součást činností vývoje softwaru. / POZNÁMKA Na podporu vývoje softwaru by měly být používány vhodné nástroje s cílem zvýšit integritu softwaru / a to snížením pravděpodobnosti vnesení nebo nezdetekování vad během vývoje. Příklady nástrojů relevantních etapám / životního cyklu vývoje softwaru zahrnují / a) transformační nebo překládací nástroje, které převádějí reprezentaci softwaru nebo návrhu (např. reprezentaci / textem nebo pomocí diagramů) z jedné úrovně abstrakce do jiné: nástroje pro zjemňování návrhu, překladače, / assemblery, linkery, bindery, loadery a nástroje generování kódu / b) verifikační a validační nástroje jako statické analyzátory kódu, nástroje měření pokrytí kódu testem, pomocné / nástroje pro důkaz teorémů, simulátory a nástroje kontroly modelů, / c) diagnostické nástroje používané k údržbě a monitorování softwaru v provozních podmínkách, / d) nástroje infrastruktury jako systémy podpory vývoje, / e) nástroje pro řízení konfigurace jako jsou např. nástroje pro řízení verzí, / f) nástroje aplikačních dat, které produkují nebo udržují data, která jsou vyžadována pro definování parametrů a pro / konfiguraci systému, např. funkčních parametrů, rozsahů nástrojů, úrovní alarmů a odpojování úrovní, výstupních / stavů, které jsou považovány za poruchu, geografického rozmístění. / Vybrané nástroje by měly být schopny spolupráce a to v tom smyslu, že výstupy jednoho nástroje mají vhodný obsah / a formát pro automatický vstup do následujícího nástroje a tak minimalizují možnost vnesení lidské chyby při / přepracovávání přechodných výsledků. / Nástroje musí být vybrány a musí být prokázáno, že jsou kompatibilní s potřebami aplikace. / Musí se vzít v úvahu dostupnost vhodných nástrojů pro použití služeb, které jsou nezbytné po celou dobu životnosti / Softwaru. / 6.7.4.2 Výběr nástrojů ze tříd T2 a T3 musí být odůvodněný (viz 7.3.4.12). Toto zdůvodnění musí obsahovat / identifikaci potencionálních poruch, které mohou být vneseny do výstupů těchto nástrojů a opatření / k vyvarování se nebo k zvládnutí těchto poruch. / 6.7.4.3 Všechny nástroje tříd T2 a T3 musí mít specifikaci nebo manuál, které jasně definují chování tohoto / nástroje a jakékoliv instrukce nebo omezení související s jejich použitím. / 6.7.4.4 Pro každý nástroj ze třídy T3 musí být dostupný důkaz, že výstup z tohoto nástroje odpovídá / specifikaci na výstup nebo že jsou poruchy ve výstupu detekované. Důkaz může být založen na stejných / krocích nezbytných pro manuální procesy, který by tento nástroj mohly nahradit a musí být předloženy / argumenty pokud jsou tyto kroky nahrazeny nějakými alternativami (např. validace nástroje). Důkaz může být / také založen na / a) vhodné kombinaci dřívějších úspěšných použití v podobných prostředích a pro podobné aplikace (uvnitř / organizace nebo v jiných organizacích); / b) validaci nástroje, jak je specifikováno v 6.7.4.5; / c) diversifikovaném redundantním kódu, který umožní detekci a kontrolu poruch, vedoucích k vadám / zaneseným nástrojem; / d) vyhovění úrovni integrity bezpečnosti odvozené z analýzy rizika procesu a postupů zahrnujících tyto / nástroje; / e) dalších vhodných metodách pro vyvarování se nebo zvládnutí poruch vnesených těmito nástroji. / POZNÁMKA 1 Historie verzí může poskytnout záruku vyzrálosti nástroje a záznam chyb/nejasností spojených s jeho / použitím v daném prostředí. / POZNÁMKA 2 Důkaz uvedený pro nástroj třídy T3 může být také použit pro nástroje třídy T2 při rozhodování o správnosti / jejich výsledků. / 6.7.4.6 Jestliže není k dispozici důkaz shody dle 6.7.4.4 pak musí existovat účinná opatření ke kontrole chyb / spustitelného bezpečnostně relevantního softwaru vyplývajících z vad, které lze připsat danému nástroji. / POZNÁMKA 1 Příkladem je generování diversifikovaného redundantního kódu, který umožňuje detekci a kontrolu chyb, / které vedou k vadám vneseným překladačem. / POZNÁMKA 2 Jako příklad, vhodnost použití nedůvěryhodného kompilátoru může být odůvodněno následovně: / Strojový kód vytvořený kompilátorem byl vystaven kombinaci testů, kontrol a analýz, které jsou schopny prokázat správnost / kódu do té míry, že je to v souladu s cílovou úrovní integrity bezpečnosti. Pro všechny testy, kontroly a analýzy platí / zejména následující: / - Je prokázáno, že testování pokrývá dostatečně velkou část implementovaného kódu. Jestliže existuje nějaká část / kódu, která není dosažitelná testem, pak musí být kontrolami nebo analýzou prokázáno, že zamýšlená funkce je / prováděna správně i ve chvílích, kdy je dosaženo této části kódu. / - Na strojový kód jsou uplatněny kontroly a analýzy, které prokazují, že jsou schopny detektovat ty druhy chyb, / které by mohly vyplývat z vad kompilátoru. / - Po těchto testech, kontrolách a analýzách již pomocí kompilátoru nebyly prováděny žádné další překlady. / - Jestliže bude potřeba kompilátorem provést další kompilaci nebo překlad, pak všechny kontroly a analýzy / se zopakují. / 6.7.4.7 Vybraná reprezentace softwaru nebo návrhu (včetně programovacího jazyka) musí: / a) mít překladač, který byl vyhodnocen jako vhodný pro daný účel včetně, pokud je to vhodné, vyhodnocení / proti mezinárodním nebo národním normám; / b) odpovídat vlastnostem aplikace; / c) obsahovat funkce, které usnadní detekci chyb návrhu nebo chyb při programování; / d) podporovat funkce, které odpovídají metodě návrhu. / Programovací jazyk je jednou ze tříd reprezentací softwaru nebo návrhu. Překladač převádí reprezentaci / softwaru nebo návrhu (např. text nebo diagram) z jedné úrovně abstrakce na jinou. Příklady překladačů / zahrnují: nástroje pro zjemnění návrhu, kompilery, assemblery, linkery, bindery, zavaděče a nástroje / pro generování kódu. / Vyhodnocení překladače může být provedeno pro konkrétní aplikační projekt nebo pro třídu aplikací. V druhém / případě musí být uživateli nástroje dostupné všechny nezbytné informace týkající se zamýšleného a vhodného / použití nástroje. Vyhodnocení nástroje pro konkrétní projekt může být potom omezeno na kontrolu obecné / vhodnosti nástroje pro projekt a shody se specifikací či manuálem (tedy řádné použití nástroje). Řádné použití / nástroje může zahrnovat dodatečné verifikační činnosti v rámci konkrétního projektu. / Validační proces může být použit pro vyhodnocení vhodnosti překladače pro daný účel ve shodě / s definovanými kritérii, která musí zahrnovat funkční a nefunkční požadavky. Pro funkční požadavky / na překladač může být hlavní validační technikou dynamické testování. Jestliže je to možné, musí být použit / proces automatického testování.	x	x	x
			6.7.4.5	validace nástroje	Výsledky validace nástroje musí být dokumentovány a zahrnovat následující výsledky: / a) záznam validačních činností; / b) verzi manuálu nástroje, která byla použita; / c) funkce nástroje, které byly validovány; / d) použité nástroje a vybavení; / e) výsledky validační činnosti; dokumentované výsledky validace musí uvádět buď že software prošel validací / nebo důvody proč neprošel; / f) testovací případy a jejich výsledky pro následnou analýzu; / g) rozdíly mezi očekávanými a skutečnými výsledky.	x	x	x
			6.7.4.8	vyhodnocení vhodnosti jazyka pro daný účel	6.7.4.8 Pokud nemůže být bod 6.7.4.7 plně naplněn, pak musí být vhodnost použitého jazyka pro daný účel / a jakéhokoliv dalšího opatření, které je zaměřeno na identifikované nedostatky jazyka odůvodněno / a vyhodnoceno. / POZNÁMKA Viz POZNÁMKA 2 u 6.7.4.6.	x	x	x
			6.7.4.9	vyhodnocení vhodnosti automatického překladače	6.7.4.9 Pokud se používá automatické generování kódu nebo podobné automatické překlady, pak musí být / vhodnost automatického překladače pro vývoj bezpečnostně relevantního softwaru musí být vyhodnocena v té / fázi životního cyklu vývoje, kde jsou zvoleny podpůrné nástroje vývoje.	x	x	x
			6.7.4.10	řízení konfigurace	6.7.4.10 Při řízení konfigurace musí být zaručeno, že pro nástroje ze tříd T2 a T3 jsou použity pouze / oprávněné verze.	x	x	x
			6.7.4.11	odůvodnění verze nástroje	6.7.4.11 Každá nová verze nástroje, která je použita musí být odůvodněna (viz Tabulka 1). Toto odůvodnění / se může spolehnout na důkazy podané pro dřívější verzi jestliže jsou podané dostatečné důkazy že: / a) funkční rozdíly (pokud nějaké jsou) neovlivní kompatibilitu nástroje se zbytkem sady nástrojů; / b) je nepravděpodobné, že nová verze nástroje obsahuje významné nové neznámé chyby. / POZNÁMKA Důkaz, že je nepravděpodobné, že nová verze obsahuje významné nové neznámé chyby může být založen / na spolehlivé identifikaci provedených změn a na analýze provedených verifikačních a validačních činností.	x	x	x
7 Vývoj generického sofwaru	7.1 Životní cyklus a dokumentace pro generický sofware	7.1.1.1 Poskytnout popis softwaru, z vyšších úrovní abstrakce dolů až po podrobné zjemňování s cílem / vytvořit kostru pro důkaz dosažené bezpečnosti a také pro budoucí činnosti údržby.	7.1.2.1	vytvoření dokumentů uvedených v tabulce A1	7.1.2.1 V rozsahu požadovaném úrovní integrity bezpečnosti softwaru musí být pro generický software / vytvořeny dokumenty uvedené v Tabulce A.1. / 7.1.2.2 Pořadí dodaných dokumentů jak jsou popsány v Tabulce A.1 odráží ideální lineární vodopádový / model. Tento model ale není zamýšlen jako referenční ve smyslu plánování a propojení činností, protože by / bylo obtížné ve většině případů dosáhnout přesného dodržení v praxi. Jednotlivé etapy se mohou překrývat, / ale verifikační a validační činnosti musí prokázat konzistenci vstupů a výstupů (dokumentů i softwaru) uvnitř / a mezi jednotlivými etapami. / Nicméně hlavním cílem plánované dokumentace je poskytnout popis samotného softwaru z vyšších úrovní / abstrakce dolů až po podrobné zjemňování s cílem vytvořit kostru pro důkaz dosažené bezpečnosti a také pro / budoucí činnosti údržby.	x	x	dokumenty uvedené v Tabulce A.1.
	7.2 Požadavky na software	7.2.1.1 Popsat kompletní sadu požadavků na software, splňující všechny požadavky na systém / a na bezpečnost a poskytnout úplnou sadu dokumentů pro každou následující etapu. / 7.2.1.2 Popsat specifikaci celkového testování softwaru.	7.2.4.1	napsání Specifikace požadavků na software	7.2.4.1 Specifikace požadavků na software musí být napsány, v rámci odpovědnosti manažera pro / požadavky, na základě vstupních dokumentů.	manažer pro požadavky	Specifikace požadavků na systém., Specifikace požadavků na bezpečnost systému, Popis architektury systému, Specifikace externích rozhraní (např. specifikace rozhraní software/software, specifikace rozhraní / software/hardware)., Plán zajištění kvality softwaru., Plán validace softwaru.	Specifikace požadavků na software

## roles
role name	brief description	main descriptions	key considerations	synonyms
dodavatel	entita, která navrhuje a vytváří drážní řídicí a ochranné systémy obsahující software nebo jeho části			supplier
hodnotitel	entita, která provádí hodnocení	Odpovědnosti: / 1. musí získat systémové porozumění softwaru v zamýšleném prostředí jeho aplikace / 2. musí vypracovat plán hodnocení a předložit jej orgánu pro otázky bezpečnosti a organizaci zákazníka / (orgánu uzavírajícímu smlouvu s hodnotitelem) / 3. musí vyhodnotit shodu procesů tvorby softwaru a vyvinutého softwaru s požadavky této evropské normy, / včetně přiřazené úrovně SIL / 4. musí vyhodnotit kvalifikaci pracovníků na projektu a organizace pro vývoj softwaru / 5. musí vyhodnotit činnosti verifikace a validace a související důkazy / 6. musí vyhodnotit systém řízení kvality přijatý pro vývoj softwaru / 7. musí vyhodnotit systém řízení konfigurace a změn a důkaz o jejich použití a aplikaci / 8. musí ve zprávě z hodnocení identifikovat a vyhodnotit v termínech (dopadu) rizika jakékoliv odchylky / od požadavků na software / 9. musí zajistit, že je plán hodnocení zaveden / 10. musí provést audity bezpečnosti a inspekce celkového vývojového procesu, podle potřeby, v různých / etapách vývoje / 11. v případě potřeby musí poskytnout profesionální pohled na vhodnost vyvinutého softwaru pro jeho / zamýšlené použití s podrobným popisem jakýchkoliv omezení, podmínek použití a postřehů k řízení rizika / 12. musí vytvořit zprávu z hodnocení a udržovat záznamy z procesu hodnocení	Klíčové kompetence:1. musí být kompetentní v oblasti/technologiích, ve kterých je hodnocení prováděno / 2. musí mít schválení/licenci od uznaného orgánu pro otázky bezpečnosti / 3. musí mít/usilovat o nepřetžité zvyšování dostatečné úrovně zkušeností v principech bezpečnosti a aplikaci / principů v oblasti aplikace / 4. musí být kompetentní zkontrolovat, že byla použita vhodná metoda nebo kombinace metod v daném / kontextu / 5. musí být kompetentní ve znalosti příslušné bezpečnosti, lidských zdrojů, technických procesech / a procesech řízení kvality při plnění požadavků EN 50128 / 6. musí být kompetentní v přístupech/metodologiích hodnocení / 7. musí mít schopnost analytického myšlení a dobré pozorovací schopnosti / 8. musí být schopný kombinovat různé zdroje a typy důkazů a vytvořit celkový pohled týkající se vhodnosti / pro daný účel nebo omezení a limitů aplikace / 9. musí rozumět softwaru jako celku a mít náhled zahrnující porozumění aplikačnímu prostředí / 10. musí být schopný posoudit dostatečnost všech vývojových procesů (jako řízení kvality, řízení konfigurace, / procesy validace a verifikace) / 11. musí rozumět požadavkům EN 50128
			5.1.2.5 Hodnotitel musí být nezávislý na dodavateli nebo na základě rozhodnutí orgánu pro otázky bezpečnosti může být součástí organizace dodavatele nebo organizace zákazníka.
			5.1.2.6 Hodnotitel musí být nezávislý na daném projektu.
			5.1.2.10 m) Hodnotitel musí být nezávislý a to i organizačně od rolí manažera projektu, manažera pro požadavky, / návrháře, implementátora, integrátora, testera, verifikátora a validátora.
manažer pro požadavky	entita, která provádí řízení požadavků	Odpovědnosti: / 1. musí být zodpovědný za specifikaci požadavků na software / 2. musí vlastnit specifikaci požadavků na software / 3. musí prokázat a udržovat sledovatelnost k a od požadavků systémové úrovně / 4. musí zajistit, že specifikace a požadavky na software jsou v systému řízení změn a konfigurace včetně / stavu, verze a autorizačního statusu / 5. musí zajistit konzistenci a kompletnost specifikace požadavků na software (s odkazy na požadavky / uživatele a konečné prostředí aplikace) / 6. musí vypracovat a udržovat dokumenty požadavků na software	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v technice vytváření požadavků / 2. musí mít zkušenosti v oblasti dané aplikace / 3. musí mít zkušenosti s atributy bezpečnosti v oblasti dané aplikace / 4. musí rozumět celkové funkci systému a prostředí aplikace / 5. musí rozumět analytickým technikám a výstupům / 6. musí rozumět příslušným předpisům / 7. musí rozumět požadavkům EN 50128
		5.1.2.10 a) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 b) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty zodpovídají manažerovi projektu.
		5.1.2.10 g) Osoba, která je manažerem pro požadavky, návrhářem nebo implementátorem softwarové komponenty / Nesmí být testerem ani integrátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
návrhář	entita, která analyzuje a transformuje stanovené požadavky do přijatelných řešení návrhu, která mají požadovanou úroveň integrity bezpečnosti	Odpovědnosti: / 1. musí transformovat specifikované požadavky na software do akceptovatelných řešení / 2. musí vlastnit architekturu a z ní vyplývající řešení / 3. musí definovat nebo vybrat metody návrhu a podpůrné nástroje / 4. musí použít přiměřené principy a standardy návrhu / 5. musí vypracovat specifikace komponent kde je potřeba / 6. musí udržovat sledovatelnost k a od specifikovaných požadavků na software / 7. musí vypracovat a udržovat dokumentaci návrhu / 8. musí zajistit, že dokumenty návrhu jsou v systému řízení změn a konfigurace	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v oboru přiměřeně k oblasti aplikace / 2. musí být kompetentní v principech týkajících se bezpečného návrhu / 3. musí být kompetentní v metodologii analýzy návrhu a testu návrhu / 4. musí být schopný pracovat v rámci omezení návrhu souvisejícím s daným prostředím / 5. musí být kompetentní v porozumění oblasti týkající se daného problému / 6. musí rozumět všem omezením vynuceným hardwarovou platformou, operačním systémem a systémy / rozhraní / 7. musí rozumět příslušným částem EN 50128
		5.1.2.10 a) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 b) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty zodpovídají manažerovi projektu.
		5.1.2.10 g) Osoba, která je manažerem pro požadavky, návrhářem nebo implementátorem softwarové komponenty / nesmí být testerem ani integrátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
implementátor	entita, která transformuje specifikované návrhy do jejich fyzické implementace	Odpovědnosti: / 1. musí transformovat řešení návrhu na data / zdrojový kód / jinou reprezentaci návrhu / 2. musí transformovat zdrojový kód na spustitelný kód / jiné reprezentace návrhu / 3. musí použít principy týkající se bezpečného návrhu / 4. musí použít stanovené standardy pro přípravu dat / kódovací standardy / 5. musí provést analýzy za účelem verifikace mezivýsledků / 6. musí integrovat software na cílovém zařízení / 7. musí vypracovat a udržovat dokumenty implementace zahrnující použité metody, typy dat a seznamy / 8. musí udržovat sledovatelnost k a od návrhu / 9. musí udržovat vytvořená nebo modifikovaná data / kód v systému řízení změn a konfigurace	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v obotu přiměřeně k oblasti aplikace / 2. musí být kompetentní v jazyku implementace a podpůrných nástrojích / 3. musí být schopný používat stanovené kódovací standardy a styly pro programování / 4. musí rozumět všem omezením vynuceným hardwarovou platformou, operačním systémem a systémy / rozhraní / 5. musí rozumět příslušným částem EN 50128
		5.1.2.10 a) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 b) Manažer pro požadavky, návrhář a implementátor softwarové komponenty zodpovídají manažerovi projektu.
		5.1.2.10 g) Osoba, která je manažerem pro požadavky, návrhářem nebo implementátorem softwarové komponenty / nesmí být testerem ani integrátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
manažer projektu	entita, která provádí řízení projektu	5.1.2.10 f) Validátor nesmí zodpovídat manažerovi projektu, tj. manažer projektu nesmí mít žadný vliv na rozhodnutí / validátora, ale validátor informuje manažera projektu o svých rozhodnutích.
		5.1.2.10 k) Osoba, která je manažerem projektu může navíc vykonávat roli manažera pro požadavky, návrháře, / implementátora, integrátora, testera nebo verifikátora za předpokladu, že jsou respektovány požadavky / na nezávislost mezi těmito dalšími rolemi.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.13 Role manažera pro požadavky, návrháře, implementátora jedné softwarové komponenty mohou / vykonávat role testera a integrátora pro jinou komponentu.
tester	entita, která provádí testování	Odpovědnosti: / 1. musí zajistit, že činnosti testování jsou plánovány / 2. musí vytvořit specifikaci testů (cíle & případy) / 3. musí zajistit sledovatelnost cílů testů vzhledem k specifikovaným požadavkům na software a testovacích / případů vzhledem k stanoveným cílům testů / 4. musí zajistit, že plánované testy jsou implementovány a že jsou specifikované testy provedeny / 5. musí identifikovat odchylky od očekávaných výsledků a zaznamenat je ve zprávách z testů / 6. odchylky musí oznamovat příslušné skupině odpovědné za řízení změn za účelem jejich vyhodnocení / a stanovení rozhodnutí / 7. musí zachytit výstupy testů ve zprávách / 8. musí zvolit vybavení pro testování softwaru	Klíčové kompetence: / 1. musí být kompetentní v oblasti ve které je testování prováděno, např. požadavky na software, data, / kód atd. / 2. musí být kompetentní v různých přístupech/metodologiích testování a verifikace a být schopen / identifikovat nejvhodnější metodu v daném kontextu / 3. musí být schopný odvodit testovací případ z daných specifikací / 4. musí mít schopnost analytického myšlení a dobré pozorovací schopnosti / 5. musí rozumět příslušným částem EN 50128
		5.1.2.10 c) Integrátor a tester softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 d) Integrátor a tester softwarové komponenty mohou zodpovídat manažerovi projektu nebo validátorovi.
		5.1.2.10 h) Osoba, která je integrátorem nebo testerem softwarové komponenty nesmí být manažerem pro požadavky, / návrhářem ani implementátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
verifikátor	entita, která je zodpovědná za jednu nebo více verifikačních činností	5.1.2.10 e) Verifikátor může zodpovídat manažerovi projektu nebo validátorovi.
		5.1.2.10 i) Osoba, která je verifikátorem nesmí být manažerem pro požadavky, návrhářem, implementátorem, / integrátorem, testerem ani validátorem.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.10 o) Osoba, která je verifikátorem může také vykonávat roli integrátora a testera, ale v tomto případě musí / validátor zkontrolovat přiměřenost dokumentovaných informací z integrace a testování vůči konkrétním / úkolům verifikace, a tedy zastávat dvě úrovně kontroly uvnitř organizace projektu.
		5.1.2.14 Role verifikátora a validátora musí být definovány na úrovni projektu a musí zůstat nezměněny / během projektu vývoje.
validátor	entita, která je zodpovědná za validaci	5.1.2.10 f) Validátor nesmí zodpovídat manažerovi projektu, tj. manažer projektu nesmí mít žadný vliv na rozhodnutí / validátora, ale validátor informuje manažera projektu o svých rozhodnutích.
		5.1.2.10 j) Osoba, která je validátorem nesmí být manažerem pro požadavky, návrhářem, implementátorem, / integrátorem, testerem ani verifikátorem.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.
		5.1.2.10 n) Osoba, která je validátorem může také vykonávat roli verifikátora, ale musí být zachována nezávislost / na manažerovi projektu. V tomto případě musí být výstupní dokumenty verifikátora přezkoumány jinou / kompetentní osobou se stejnou úrovní nezávislosti jakou má validátor. Tato alternativa organizace má / podléhat schválení hodnotitelem.
		5.1.2.14 Role verifikátora a validátora musí být definovány na úrovni projektu a musí zůstat nezměněny / během projektu vývoje.
integrátor	entita, která provádí integraci softwaru	5.1.2.10 c) Integrátor a tester softwarové komponenty může být jedna a ta samá osoba.
		5.1.2.10 d) Integrátor a tester softwarové komponenty mohou zodpovídat manažerovi projektu nebo validátorovi.
		5.1.2.10 h) Osoba, která je integrátorem nebo testerem softwarové komponenty nesmí být manažerem pro požadavky, / návrhářem ani implementátorem stejné softwarové komponenty.
		5.1.2.10 l) Manažer projektu, manažer pro požadavky, návrhář, implementátor, integrátor, tester, verifikátor a validátor / mohou patřit do stejné organizace.

## products
name	main description
Plán zajištění kvality softwaru	5.3.2.4 Plán zajištění kvality softwaru, plán verifikace softwaru, plán validace softwaru a plán řízení / konfigurace softwaru musí být vypracovány na počátku projektu a udržovány během životního cyklu vývoje / Softwaru. / 6.5.4.4 Plán zajištění kvality softwaru musí být napsán a musí být přesně stanovený pro daný projekt. Musí / realizovat požadavky uvedené v článku 6.5.4.5. / 6.5.4.5 Jako minimum musí být specifikovány následující položky nebo musí být na ně odkazováno v Plánu / zajištění kvality softwaru. / a) Definice modelu životního cyklu, která obsahuje: / 1) činnosti a základní úkoly, které jsou v souladu s plány, např. Plánem bezpečnosti, které byly stanoveny / na systémové úrovni; / 2) vstupní a výstupní kritéria každé činnosti; / 3) vstupy a výstupy každé činnosti; / 4) hlavní činnosti týkající se kvality; / 5) entita zodpovědná za každou činnost. / b) Struktura dokumentace. / c) Řízení dokumentace: / 1) role účastnící se dokumentování, kontroly a schválení; / 2) rozsah distribuce; / 3) archivace. / d) Sledování a vyhledávání odchylek. / e) Metody, opatření a nástroje pro zajištění kvality podle přiřazené úrovně integrity bezpečnosti (viz příloha A). / f) Posouzení, podle definice v 4.7 až 4.9, že každá kombinace technik a opatření zvolená dle přílohy A / je vhodná pro definovanou úroveň integrity bezpečnosti softwaru. / Některé z informací požadovaných plánem zajištění kvality softwaru mohou být obsaženy v jiných / dokumentech, jako např. samostatný plán řízení konfigurace softwaru, plán údržby, plán veriface softwaru a / plán validace softwaru. Kapitoly plánu zajištění kvality softwaru se musí odkazovat na dokumenty, ve kterých / jsou tyto informace obsaženy. V každém případě musí být obsah každé kapitoly plánu zajištění kvality softwaru / musí být uveden a to buď přímo nebo odkazem na jiný dokument. / Odkazované dokumenty musí být přezkoumány za účelem zajištění, že poskytují všechny požadované / informace a že plně uspokojují požadavky této evropské normy. / 6.5.4.6 Činnosti zajištění kvality, opatření, dokumenty atd. požadované všemi normativními články této / evropské normy musí být specifikovány nebo na ně musí existovat odkaz v plánu zajištění kvality softwaru / a musí přizpůsobeny konkrétnímu projektu.
Model životního cyklu	Dva příklady modelů životního cyklu jsou zobrazeny na Obrázku 3 a Obrázku 4.
	5.3.2.2 Model životního cyklu musí brát v úvahu možnost iterací během jednotlivých etap i mezi nimi.
Plán verifikace softwaru	5.3.2.4 Plán zajištění kvality softwaru, plán verifikace softwaru, plán validace softwaru a plán řízení / konfigurace softwaru musí být vypracovány na počátku projektu a udržovány během životního cyklu vývoje / Softwaru.
	6.2.4.3 Plán verifikace softwaru musí popisovat činnosti, které mají být provedeny, aby byla zajištěna náležitá / verifikace a že je dostupný vhodný konkrétní návrh nebo další potřeby verifikace pro jejich provedení.
	6.2.4.4 Během vývoje (a v závislosti na velikosti systému) může být plán rozdělen na několik podřízených / dokumentů, které budou doplňovány, jakmile začnou být jasnější podrobné potřeby verifikace.
	6.2.4.5 Plán verifikace softwaru musí dokumentovat všechna kritéria, techniky a nástroje, které budou použité / v procesu verifikace. Plán verifikace softwaru musí obsahovat techniky a opatření vybrané z Tabulky A.5, / Tabulky A.6, Tabulky A.7 a Tabulky A.8. Tato vybraná kombinace musí být odůvodněna a musí vyhovovat 4.8, / 4.9 a 4.10.
	6.2.4.6 Plán verifikace softwaru musí popisovat činnosti, které musí být vykonány pro zajištění správnosti / a konzistence s ohledem na vstupy do příslušné etapy. To zahrnuje přezkoumání, testování a integraci.
	6.2.4.7 V kažné etapě vývoje musí být prokázáno, že jsou splněny požadavky na funkcionalitu, výkon / a bezpečnost.
	6.2.4.8 Výsledky každé verifikace musí být uchovány ve formátu definovaném nebo odkazovaném v plánu / verifikace softwaru.
	6.2.4.9 Plán verifikace softwaru má určit následující: / a) výběr strategií a technik verifikace (aby se předešlo zbytečné složitosti v hodnocení verifikace a testování, / přednost se musí dát výběru technik, které jsou samy o sobě snadno analyzovatelné); / b) výběr technik z Tabulky A.5, Tabulky A.6, Tabulky A.7 a Tabulky A.8; / c) výběr a dokumentaci verifikačních činností; / d) vyhodnocení získaných výsledků verifikace; / e) vyhodnocení požadavků na bezpečnost a robustnost; / f) role a odpovědnosti personálu zapojeného do procesu verifikace; / g) stupeň požadovaného pokrytí kódu funkčními testy, kterého má být dosaženo; / h) strukturu a obsah každého kroku verifikace, zvláště na verifikaci požadavků na software (7.2.4.22), verifikaci / architektury a návrhu softwaru (7.3.4.41, 7.3.4.42), verifikaci softwarových komponent (7.4.4.13), verifikaci / zdrojového kódu softwaru (7.5.4.10) a verifikaci integrace (7.6.4.13) a to způsobem, který usnadní / přezkoumání proti plánu verifikace softwaru.
Plán validace softwaru	5.3.2.4 Plán zajištění kvality softwaru, plán verifikace softwaru, plán validace softwaru a plán řízení / konfigurace softwaru musí být vypracovány na počátku projektu a udržovány během životního cyklu vývoje / Softwaru.
	6.3.4.4 Plán validace softwaru musí zahrnovat shrnutí odůvodňující zvolenou strategii validace. Odůvodnění / musí obsahovat zvážení, podle požadované úrovně bezpečnosti, použití: / a) ručních nebo automatizovaných technik nebo obou; / b) statických nebo dynamických technik nebo obou; / c) analytických nebo statistických technik nebo obou; / d) testování v reálném nebo simulovaném prostředí nebo v obou.
	6.3.4.5 Plán validace softwaru musí identifikovat kroky nezbytné k prokázání přiměřenosti jakékoliv / specifikace softwaru pro splnění požadavků na bezpečnost stanovených ve specifikaci požadavků / na bezpečnost systému.
	6.3.4.6 Plán validace softwaru musí identifikovat kroky nezbytné k prokázání přiměřenosti specifikace / celkového testování softwaru jako testu prováděného proti specifikaci požadavků na software.
Specifikace celkového testování softwaru	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z celkového testování softwaru	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Specifikace testů integrace softwaru	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z testů integrace softwaru	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Specifikace testů integrace softwaru/hardwaru	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.
Zpráva z testů integrace softwaru/hardwaru	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Specifikace testů softwarových komponent	6.1.4.4 Každá specifikace testu musí obsahovat následující: / a) cíle testu; / b) testovací případy, data použitá v testu a očekávané výsledky; / c) typy testů, které je třeba provést; / d) prostředí testu, nástroje, konfiguraci a programy; / e) kritéria testu, na základě kterých bude rozhodnuto o ukončení testu; / f) kritéria a stupeň pokrytí kódu testem, kterého bude dosaženo; / g) role a odpovědnosti personálu zúčastněného v procesu testování; / h) požadavky, které jsou pokryty danou specifikací testu; / i) výběr a využití zařízení pro testování softwaru.	extend specifikace testu, zpráva z testu
Zpráva z testů softwarových komponent	6.1.4.5 Zpráva z testu musí být vytvořena následovně: / a) zpráva z testu musí uvádět jména testerů, výsledky testu a zda byly splněny cíle testu a kritéria testu, / které jsou uvedeny ve specifikaci testu. Poruchy musí být shrnuty a dokumentovány; / b) testovací případy a jejich výsledky musí být zaznamenány, nejlépe ve strojově čitelné formě pro následnou / analýzu; / c) testy musí být opakovatelné a pokud je to možné prováděné automaticky; / d) skripty testu pro automatické spuštění testu musí být verifikovány; / e) identita a konfigurace všech položek zahrnutých v testu (použitý hardware, použitý software, použité / zařízení, kalibrace zařízení, stejně jako informace o verzi specifikace testu) musí být dokumentovány; / f) musí být poskytnuto vyhodnocení pokrytí kódu testem a úplnost testu a mají být zaznamenány všechny / Odchylky.
Zpráva z verifikace zajištění kvality softwaru	6.2.4.11 Jakmile se stanoví plán verifikace softwaru, jeho verifikace musí určit / a) že plán verifikace softwaru splňuje obecné požadavky na čitelnosti a sledovatelnost uvedené v článcích / 5.3.2.7 až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17 jako i konkrétní požadavky uvedené v článcích 6.2.4.3 až 6.2.4.9; (?) / b) vnitřní konzistenci plánu verifikace softwaru. / Výsledky musí být zaznamenány ve zprávě z verifikace zajištění kvality softwaru.
	6.2.4.13 Každá zpráva z verifikace softwaru musí dokumentovat následující: / a) identitu a konfiguraci verifikovaných položek, stejně jako jména verifikátorů; / b) položky, které nevyhovují specifikacím; / c) komponenty, data, struktury a algoritmy špatně přizpůsobené problému; / d) zjištěné chyby nebo nedostatky; / e) splnění nebo odchylky od plánu verifikace softwaru (v případě odchylky musí zpráva z verifikace vysvětlit, / zda je tato odchylka kritické nebo ne); / f) předpoklady, pokud nějaké jsou; / g) shrnutí výsledků verifikace. / 6.5.4.8 Poté, co je stanoven plán zajištění kvality softwaru, pak se musí jeho verifikace zabývat / a) tím, že plán zajištění kvality softwaru splňuje obecné požadavky na srozumitelnost a sledovatelnost (5.3.2.7 / až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17) stejně jako konkrétní požadavky vyjádřené v článcích 6.5.4.4 až 6.5.4.6; / b) vnitřní konzistencí plánu zajištění kvality softwaru. / Výsledky musí být zaznamenány ve zprávě z verifikace zajištění kvality softwaru.
Zpráva z validace softwaru	6.3.4.8 Výsledky validace musí být dokumentovány ve zprávě o validaci softwaru.
	6.3.4.9 Validátor musí zkontrolovat, že je proces verifikace kompletní.
	6.3.4.10 Zpráva z validace softwaru musí zřetelně uvést softwarovou baseline, která byla validována.
	6.3.4.11 Zpráva z validace softwaru musí jasně identifikovat jakékoliv známé nedostatky v softwaru a jejich / dopad, který mohou mít při použití softwaru.
Zpráva z verifikace validace softwaru	6.3.4.13 Jakmile se stanoví plán validace softwaru, pak se musí jeho verifikace zabývat / a) tím, že plán validace softwaru splňuje obecné požadavky na čitelnost a sledovatelnost uvedené v článcích / 5.3.2.7 až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17 jako i konkrétní požadavky uvedené v článcích 6.3.4.4 až 6.3.4.6; / b) vnitřní konzistencí plánu validace softwaru.
	6.3.4.14 Poté, co je vypracována zpráva z validace softwaru, pak se musí její verifikace zabývat / a) tím, že zpráva z validace softwaru splňuje obecné požadavky na čitelnost a sledovatelnost uvedené / v článcích 5.3.2.7 až 5.3.2.10 a 6.5.4.14 až 6.5.4.17 jako i konkrétní požadavky uvedené v článcích 6.3.4.8 / až 6.3.4.11 a 7.7.4.7 až 7.7.4.11; / b) vnitřní konzistencí zprávy o validaci softwaru. / Výsledky musí být zaznamenány ve zprávě z verifikace validace softwaru.
Specifikace požadavků na software	7.2.4.2 Specifikace požadavků na software musí vyjadřovat požadované vlastnosti softwaru, který je vyvíjen. / Tyto vlastnosti, které jsou všechny (mimo bezpečnost) definovány řadou norem ISO/IEC 9126, musí zahrnovat: / a) funkcionalitu (včetně výkonnosti a doby odezev); / b) robustnost a udržovatelnost; / c) bezpečnost (včetně bezpečnostních funkcí a jejich přiřazených úrovní integrity bezpečnosti softwaru); / d) efektivitu; / e) použitelnost; / f) přenositelnost. / 7.2.4.3 Úroveň integrity bezpečnosti softwaru musí být odvozena podle definic v kapitole 4 a zaznamenána / ve specifikaci požadavků na software. / 7.2.4.4 V rozsahu požadovaném úrovní integrity bezpečnosti softwaru musí být specifikace požadavků / na software vyjádřena a strukturována takovým způsobem, že jsou: / a) kompletní, jasné, přesné, jednoznačné, verifikovatelné, testovatelné, udržovatelné a proveditelné; / b) zpětně vysledovatelné ke všem vstupním dokumentům. / 7.2.4.5 Specifikace požadavků na software musí obsahovat způsoby vyjadřování a popisy, které jsou / srozumitelné pro odpovědný personál zainteresovaný v životním cyklu softwaru. / 7.2.4.6 Specifikace požadavků na software musí identifikovat a dokumentovat všechna rozhraní s jakýmkoliv / dalším systémem, ať už uvnitř nebo mimo kontrolované zařízení, včetně obsluhy, všude tam, kde existuje nebo / je plánováno přímé spojení. / 7.2.4.7 Ve specifikaci požadavků na software se musí podrobně uvést všechny relevantní způsoby provozu. / 7.2.4.8 Ve specifikaci požadavků na software musí být dokumentovány nebo odkázány (např. na úrovni / systémové dokumentace) všechny relevantní způsoby chování programovatelné elektroniky, zejména poruchy / chování. / 7.2.4.9 Ve specifikaci požadavků na software musí být dokumentovány nebo odkázány / (např. do dokumentace na systémové úrovni) veškerá omezení mezi hardwarem a softwarem. / 7.2.4.10 V rozsahu požadovaném popisem systémovou dokumentací musí specifikace požadavků na software / brát v úvahu samokontrolou softwaru a kontrolu hardwaru softwarem. Samokontrola softwaru sestává z detekce / a reportování vlastních poruch a chyb samotným softwarem. / 7.2.4.11 Specifikace požadavků na software musí obsahovat požadavky na periodické testování funkcí / v rozsahu požadovaném specifikací požadavků na bezpečnost systému. / 7.2.4.12 Specifikace požadavků na software musí zahrnovat požadavky na umožnění testovatelnosti všech / bezpečnostních funkcí během provozu celého systému a to v rozsahu požadovaném specifikací požadavků / na bezpečnost systému. / 7.2.4.13 Všechny funkce prováděné softwarem, zejména ty vztahující se k dosažení požadované úrovně / integrity bezpečnosti systému, musí být jasně identifikovány ve specifikaci požadavků na software. / 7.2.4.14 Jakékoliv funkce, které nejsou bezpečnostně relevatní a jejichž provedení se od softwaru požaduje, / musí být jasně identifikovány ve specifikaci požadavků na software. / 7.2.4.15 Specifikace požadavků na software musí být podpořena technikami a opatřeními uvedenými / v Tabulce A.2. Zvolená kombinace musí být zdůvodněna jako sada a plnit články 4.8 a 4.9.